신한국협회본부 <미래인재국> 주간업무보고

보고 기간: 2026.10.26(월) ~ 11.1(일)   |   제출: 2026.11.3(화)   |   콘텐츠개발팀

Ⅰ. 주요 활동보고

1. 콘텐츠 개발팀 회의

1) 일시: 2026년 10월 27일(화) 15:15 / 10월 30일(금)

2) 장소: 본부 사무실

3) 인원: 관예경, 조하나, 장우진, 임종호 (10/30 양권일 국장님 참석)

4) 내용:

- 10/27: 업무분장(1차 편집본 전원 확인, 2차 편집본 팀장·소통 담당자 확인 / 효동 편집자 소통·배포 조하나·장우진, 성화 임종호)

- 10/27: 11월 2주차 진행상황, 방중수련 일정(전체 자료 제작 완료 목표 11/22, 최종 배포 목표 11/30), 온라인교육 일정(1차시 11/17 예정), 한민족 선민동요 진행상황(노래 4곡 완성·가사 2곡 완료·4곡 필요) 점검

- 10/30: 방중수련 시나리오 방향 논의(중·고등부 기획운영팀 피드백 후 수정, 초등부 "하늘부모님의 꿈-참부모님의 꿈-나의 꿈" 관점), 필리핀 건 협회 요청 논의

2. 2026년 11월 2주차 효동·성화 예배콘텐츠 제작

1) 일시: 2026년 10월 26일(월) ~ 11월 1일(일)

2) 장소: 본부 사무실

3) 인원: 관예경, 조하나, 장우진, 임종호

4) 내용:

- 효동: 유치부 2주차 1차 편집본 확인, 유년부 스토리보드 확인, 예배자료·공과 확인 및 검토, 말씀영상 썸네일 제작(유치·유년 완료), 3주차 유치부 음성본 확인

- 성화: 중등부 2주차 설교 PPT 확인 및 1차 편집본 확인, 고등부 2주차 수정본 확인

- 2주차 개요 카드뉴스 제작, 2주차 콘텐츠 제작 진행상황 정리

- 1주차 유년부 4차 편집본 확인, '바로 그날' 율동영상 3차 편집본 확인 및 업로드

3. 2027 동계 방중수련 콘텐츠 제작

1) 일시: 2026년 10월 27일(화) ~ 10월 30일(금)

2) 장소: 본부 사무실

3) 인원: 관예경, 조하나, 장우진, 임종호

4) 내용:

- 공과·시나리오 일정 정리, 방중수련 단톡방 개설(10/29)

- 시나리오 작성: 효동 유치부 1차(10/28), 초등부(10/28), 성화 고등부 초안 완성(10/28), 효동 유년부 시나리오 수령(10/29)

- 효동·성화 주제 선정(각 1개), 시나리오 국장님 컨펌 요청(10/29), 시나리오·설교안 피드백(10/30)

- 성화 말씀영상 촬영용 장비 대여(10/29)

4. 한민족 선민동요 및 효동동요 제작

1) 일시: 2026년 10월 27일(화) ~ 10월 30일(금)

2) 장소: 본부 사무실

3) 인원: 관예경, 조하나, 장우진, 임종호

4) 내용:

- 한민족 선민동요 율동영상 편집자(가은)·동요영상 편집자(찬호) 섭외(10/27)

- 효동동요 가사 참고자료 정리 및 전달(10/28)

- 효동동요 '잠잘 때 듣기 좋은 동요 모음' 영상 제작·썸네일·유튜브 업로드(10/29)

- 일본동요 2곡 가사 확인·작업 및 영상 피드백(10/27)

5. 참부모론 해설 강의안(성화학생용) PPT 제작·수정

1) 일시: 2026년 10월 27일(화) ~ 10월 30일(금)

2) 장소: 본부 사무실

3) 인원: 관예경, 조하나, 장우진, 임종호

4) 내용:

- 8-1, 8-2, 9장 PPT 제작(10/27), 8~11강 PPT 수정(10/29)

- 3-1·3-2·4강 수정 진행, 10/30 완료 목표로 감수 및 수정본 업로드 진행

6. 예배콘텐츠 현장 활용도(피드백) 조사

1) 일시: 2026년 10월 27일(화) ~ 10월 30일(금)

2) 장소: 본부 사무실

3) 인원: 관예경, 조하나

4) 내용:

- 피드백조사 통계시트 제작(10/27), 전체 단톡방 재안내(10/27)

- 피드백 시트 제작(10/29), 통계 수정(10/30)

7. 필리핀 어학연수 / 매칭앱

1) 일시: 2026년 10월 27일(화) 10:30 / 10월 28일(수) 16:00 / 10월 30일(금)

2) 장소: 본부 사무실

3) 인원: 관예경

4) 내용:

- 매칭앱 회의(10/27 10:30)

- 필리핀 회의(10/28 16:00), 수요조사 확인, 신아시아태평양대륙 협회 공문 요청(10/30)

8. 결산 및 기타 행정

1) 일시: 2026년 10월 26일(월) ~ 10월 30일(금)

2) 장소: 본부 사무실

3) 인원: 관예경, 조하나, 임종호

4) 내용:

- 10월 결산 자료 총무국 제출(10/27), 11월 말씀스터디 예산 품의 3회분(10/29), 10월 행사카드 반납(10/29), 11월 결산 공용 AI 구독료 확인(10/30)

- 블레싱 패밀리 원데이 결과보고서 확인(10/29), 만남의 장 진행 PPT 확인 및 사회자 시나리오 작성(10/26), 편집자 실제 작업기간 정리자료 보고(10/27)

- 확대회의 참석(10/28), AI 고급반 교육(10/28 14~18시), 법정의무교육 수강

9. 2026년 11월 2주차 효동·성화 예배콘텐츠 보급 예정 (11/8)

1) 일시: 2026년 11월 8일(일)

2) 장소: 유튜브·예배콘텐츠 안내방(온라인)

3) 효동 예배콘텐츠

주제: [기본신앙+품성] ________  (11월 주제찬양: 참자녀의 날(인과관계))

| 구분 | 유치부 | 유년부 | 초등부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 말씀영상 |  |  |  |
| 효정공과 |  |  |  |
| 주제찬양 |  |  |  |
| 도입자료 |  |  |  |
| 마무리자료 |  |  |  |

4) 성화 예배콘텐츠

주제: [기본신앙+품성] ________

| 구분 | 중등부 | 고등부 |
| --- | --- | --- |
| 말씀영상 |  |  |
| 설교안, 설교 PPT |  |  |

Ⅱ. 예정 업무 보고

1. 2026년 11월 2주차 효동·성화 예배콘텐츠 보급

1) 일시: 2026년 11월 8일(일) 보급 (찬양영상 업로드 11/7)

2) 대상: 효동(유치·유년·초등부), 성화(중·고등부)

3) 장소: 유튜브·예배콘텐츠 안내방(온라인)

4) 내용:

- 유년·초등부 말씀영상 확인, 썸네일 제작, 유튜브 업로드, 안내방 업데이트

- 개요 공유 및 안내

2. 2026년 11월 3주차 · 12월 1주차 콘텐츠 제작

1) 일시: 2026년 11월 2일(월) ~ 11월 8일(일)

2) 대상: 효동(유치·유년·초등부), 성화(중·고등부)

3) 장소: 본부 사무실

4) 내용:

- 11월 3주차 편집본 확인

- 12월 1주차 유치부·초등부 시나리오 초안 작성

- 12월 성화 말씀영상 촬영 준비(장비 대여 완료)

3. 2027 동계 방중수련 콘텐츠 제작

1) 일시: 2026년 11월 중 (전체 자료 제작 완료 목표 11/22, 최종 배포 목표 11/30)

2) 대상: 효동·성화

3) 장소: 본부 사무실

4) 내용:

- 효동 초등부·유치부 시나리오 최종본, 성화 중등부 시나리오 보완

- 성화 설교안 기획운영팀 피드백 반영, 성화 공과 담당자 확정(10/30~31 예정)

4. 한민족 선민동요 제작

1) 일시: 2026년 11월 2일(월) ~ 11월 8일(일)

2) 대상: 효동

3) 장소: 본부 사무실

4) 내용:

- 6·7·8·9번 가사 초안 작성(노래 4곡 완성, 가사 2곡 완료, 4곡 필요)

- 율동·동요영상 편집 진행

5. 참부모론 해설 강의안(성화학생용) PPT 수정

1) 일시: 2026년 11월 2일(월) ~

2) 대상: 성화

3) 장소: 본부 사무실

4) 내용:

- 총서·1-1·1-2·3-1·3-2·4강 수정 및 수정본 업로드

- 국장님 감수 반영

6. 교사 역량강화 온라인교육

1) 일시: 2026년 11월 17일(화) 1차시 예정(미정)

2) 대상: 교사

3) 장소: 온라인

4) 내용:

- 교육 기획안 보완(내부 추가 검토 중), 진행 준비

7. 11월 5일(목) 미팅 브리핑

1) 일시: 2026년 11월 5일(목)

2) 대상: 관예경, 양권일 국장님

3) 장소: 본부 사무실

4) 내용:

- 브리핑 내용 국장님 컨펌(한글파일) 후 보고

※ 노란색 표시: 일지에 장소 기록이 없어 임의로 적은 내용입니다. 실제 장소로 수정해 주세요.